## PRÉ-LEILÃO
CONTROLE DE FATURAMENTO
TECNOPLANO - PRÉ-LEILÃO 02/22
VALOR DO CONTRATO | 44000
ATIVIDADE | PESO (%) | VALOR (R$) | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | TOTAL
|  |  | % | Faturamento | % | Faturamento | % | Faturamento | Avanço (%) | TOTAL FATURADO (R$) | SALDO A FATURAR (R$)
1- Subestações e ETs Equipamentos de Pátio
1.1 - Lote 1 | 20% | 12000 | 50% | 6000 |  |  |  |  | 50% | 6000 | 6000
1.2 - Lote 2 | 20% | 12000 | 50% | 6000 |  |  |  |  | 50% | 6000 | 6000
1.3 - Lote 3 | 30% | 20000 | 50% | 10000 |  |  |  |  | 50% | 10000 | 10000
Total | 70% | 44000 |  | 22000 | [5 empty] | 22000 | 22000
Controle de Boletins de Medição (BM's)
Número do Boletim de Medição | Valor do BM
Boletim de Outubro de 2022 - 01 | 22000
Total | 22000