## Setembro_21
Referência: Setembro/21

Projeto	Cliente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ERP – Condomínios	RTI		*	Teste Equipamentos			Teste Equipamentos Dashboard Portaria		Dashboard Portaria	Encomendas	Encomendas			Encomendas Reservas	Reservas	Reservas					Reservas Mudanças	Nada				Nada	Publicação	Publicação
SB – Dashboards	Eduardo Braga Danilo Setin SB Engenharia Ltda		Ajuste do layout principal Publicado Mensagem do release	Mandar Mensagem			Implementação		Mensagem Enviada Aguardando retorno Implementar RECEITAS	Aguardando Views	Analisar Views Mapear campos nas views			Terminar preparação da tela Aguardando mapeamento	Aguardando mapeamento Mapeamento entregue Verificado	Especificação Widgets					Filtros Gráficos	Filtros encerrados Publicado Iniciada aba OPERACIONAL				Aba OPERACIONAL	Aba OPERACIONAL	Informações das Views
ProCorretor	Igor Koeche		Recebida nova especificação	Analisar Especificação			Analisar Especificação		Analisar especificação	Analisar especificação	Analisar especificação			Preparar solução	Preparar solução	Nada					Nada				Nada	Nada	Nada
SystemBR	RTI		*	Modelo Dashboard enviado			Testes		Testes	Especificar dashboard	Especificar dashboard			Especificar dashboard Comentários Clayton	Dashboard gerencial	Testes					Rever Comercial Dash Atendimentos	Revisão e Testes				Testes	Apoio	Testes
ERP – Juris	RTI					Montagem da Solução	Montagem da Solução					Nada				Nada	Nada	Nada
GED	RTI					Montagem da Solução					Nada				Nada	Nada	Nada
Envio SMS	RTI					Montagem da Solução	Montagem da Solução					Montagem da solução VS Montagem da BD Controle de Acesso Dashboard inicial				Usuários Contatos	Contatos	Contatos Publicação
ERP – Varejo					Nada				Nada	Nada	Nada

Propostas	Cliente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Colaborativo	Thiago		*	Aguardando Retorno Mensagem enviada Reunião hoje			Aguardando retorno		Aguardando retorno	Recebido Funcionalidades Montar Mapa Mental Montar Proposta	Mandar Mensagem			Aguardando resposta Mensagem enviada	Aguardando resposta Mensagem enviada	Aguardando resposta					Suspenso
Gerência de Pedidos	Rodrigo		Enviado mapa mental Enviado link Enviada proposta completa	Aguardando Retorno Mensagem enviada Vai retornar dia 8/9			Aguardando retorno		Aguardando retorno	Aguardando retorno	Aguardando retorno			Aguardando retorno	Aguardando retorno	Aguardando retorno					Aguardando	Aguardando				Aguardando	Aguardando	Aguardando
Gestão de Obras					Aguardando retorno	Aguardando retorno	Aguardando retorno			Aguardando retorno	Aguardando retorno	Aguardando retorno					Aguardando	Aguardando				Aguardando	Aguardando	Aguardando
Desenvolvimento de Site para Gestão de Projetos					Proposta Enviada	Aguardando retorno				Aguardando retorno	Aguardando retorno	Aguardando retorno					Aguardando	Aguardando				Aguardando	Aguardando	Aguardando
Desenvolvimento de ERP					Proposta Enviada	Em Conversação	Em conversação Alterar Mapa Mental Enviar contrato Enviar Termo Enviar Arquitetura			Aguardando resposta Mensagem enviada	Aguardando resposta Mensagem enviada	Aguardando resposta					Aguardando	Aguardando				Aguardando	Aguardando	Aguardando
Construção de um CRM por Módulo					Aguardando resposta Proposta enviada	Aguardando retorno	Aguardando retorno					Aguardando	Aguardando				Aguardando	Aguardando	Aguardando
Sistema de Gerenciamento de Clientes					Aguardando resposta Proposta enviada	Aguardando retorno	Aguardando retorno					Aguardando	Aguardando				Aguardando	Aguardando	Aguardando
Gestão de Escritório de Advocacia					Aguardando	Aguardando				Aguardando	Aguardando	Aguardando